## PTBA 2023 CERViDA
Université de Lomé/MESR |  |  |  | Dans les délais prévus
TOGO
Dans les délais prévus
Prof. Coffi AHOLOU |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel janvier 2023
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2023 Y2Q1 |  |  | 2023 Y2Q2 |  |  | 2023 Y2Q3 |  |  | 2023 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé en dollar | Budget en F CFA | Estimation des recettes (dollar) | Contribution du partenaire (dollar) | Responsable
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Axe 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DLI1-DLI6 | [16 empty] | 509437.784 | 254718892
Action 1a: Opérationnalisation de l’administration du CERViDA-DOUNEDON | [16 empty] | 509437.784 | 254718892
Activité 1 : Mise en place de l’administration du CERViDA-DOUNEDON | Payer les salaires du personnel technique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les salaires du personnel sont payés |  | 140627.784 | 70313892 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Payer les indemnités des stagiaires |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les indemnités des stagiaires sont payés |  | 9600 | 4800000
| Réaliser au moins dix (10) missions du Centre (à l'intérieur et extérieur du Togo) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Au moins dix (10) missions sont réalisées |  | 60000 | 30000000
| Assurer le personnel du centre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le personnel du centre est assuré |  | 10310 | 5155000
Activité 2 : Communication et visibilité du CERViDA-DOUNEDON | Elaborer et valider la stratégie de communication |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | La stratégie de communication du centre est élaborée |  | 7000 | 3500000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Mettre à jour régulièrement le site web du CERViDA-DOUNEDON |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le site Web du centre est régulièrement mise à jour |  | 1800 | 900000
| Prendre des engagements médiatiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les pages publicitaires dans la presse écrite sont confectionnés |  | 2000 | 1000000
| Achat de credit de communication et internet pour le fonctionnement |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le personnel du centre est doté de credit de communication et internet pour le fonctionnement |  | 12000 | 6000000
| Produire les outils de communication - bulletins d’information, brochures, fiches d’information, gadgets, T-Shirt, infographies,vidéos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les spots publicitaires (audio et télé) sont réalisés Les émissions (télé, radio) sont réalisées Le prospectus du centre est élaboré Le réseau téléphonique est installés |  | 20000 | 10000000
Activité 3 : Installation d'un réseau internet haut débit | Installer le reseau internet haut debit | [10 empty] | X | X | X | Le réseau internet haut débit est disponible |  | 40800 | 20400000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Abonner au réseau internet haut débit (Connexion internet) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le réseau internet haut débit est disponible |  | 26000 | 13000000
Activité 4 : Acquérir les équipements pour le fonctionnement du CERViDA-DOUNEDON | Acquérir les consommables informatiques et fournitures ( tonner, encre, papier rames, etc.) | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Les consommables informatiques et fournitures et fournitures de bureaux sont acquis |  | 6000 | 3000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Acquérir les matériels informatiques complémentaires | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Les matériels informatiques complémentaires sont acquis |  | 20000 | 10000000
| Acquerir les mobiliers de bureau | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Les mobiliers de bureaux sont acquis |  | 90000 | 45000000
| Maintenir et mettre à jour le logiciel Tom2pro et autres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La maintenance du logiciel Tom2po et autres est réalisée |  | 3000 | 1500000
Activité 5 : Suivi évaluation de la gestion fudiciaires, recherches, formations du centre (audits internes et externes, rapport d’activités, les réunions du comité de pilotage) | Réaliser l'audit interne |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | L'audit interne est réalisé |  | 2000 | 1000000 |  |  | Auditeur interne de l'Université, CERViDA-DOUNEDON
| Réaliser l'audit externe |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | L'audit externe est réalisé |  | 3300 | 1650000 |  |  | Cabinet d'audit, CERViDA-DOUNEDON
| Tenir les réunions de coordination |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les réunions de coordination sont tenues |  | 4000 | 2000000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
Activité 6 : Organisation des réunions du comité consultatif sectoriel (CCS) et d'un comité scinetifique international (CSI) | Organiser 2 réunions du Comité consultatif sectoriel (CCS) |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | 2 réunions du CCS sont organisées |  | 2000 | 1000000 |  |  | CCS, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
| Organiser une (1) réunion du Comité Scientifique International (CSI) | [9 empty] | X |  |  |  | 1 réunion du CSI est organisée |  | 8000 | 4000000 |  |  | CSI, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
Activité 7 : Fonctionnement du matériel roulant (entretiens, réparations, carburant assurance véhicule) et autres (électricité, eau, envoie de courriers, petites réparations, etc.) | Entretenir et réparer des véhicules |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les véhicules sont entretenus et réparés |  | 6000 | 3000000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Acheter du carburant pour le fonctionnement, les missions au Togo et les missions de formations de courtes durée dans les pays limitrophes |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La quantité de carburant nécessaire pour le fonctionnement et pour les missions de formations de courtes durée est mise à la disposition du CERViDA-DOUNEDON |  | 22000 | 11000000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Assurer les deux (2) véhicules |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les deux véhicules sont assurés |  | 7000 | 3500000
| Autres éléments du fonctionnement (électricité, eau, courrier, frais bancaires, etc) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les autres élément du fonctionnement sont assurés |  | 6000 | 3000000
Axe 2 : EXCELLENCE DANS LA FORMATION DLI 3-4 | [16 empty] | 556144.5385 | 278072269.2308
Action 2 a: Accompagnement des Masters existants | [16 empty] | 50000 | 25000000
Activité 1 : Soutien aux activités pédagogiques de terrain | Réaliser huit (8) sorties pédagogiques (assurance accident des étudiants hébergement, location de bus, etc) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Huit sorties pédagogiques sont réalisées |  | 50000 | 25000000 |  |  | CERVIDA-DOUNEDON
Action 2b : Création du Master professionnel du CERVIDA-DOUNEDON | [16 empty] | 79000 | 39500000
Activité 1 : Choix de la thématique du Master professionnel du CERViDA-DOUNEDON/EPL | Sélection de la thématique du master (la thématique devra déboucher sur le titre du master) |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | L'inventaire des thématiques en lien avec les prospectives territoriales et la planification urbaine est réalisé |  | 1000 | 500000 |  |  | CERVIDA-DOUNEDON
| Proposition des thématiques en lien avec les villes durables |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Une thématique est choisie
Activité 2 : Choix de la maquette du Master professionnel du CERViDA-DOUNEDON/EPL | Elaboration de la maquette | [6 empty] | X | X | X | X |  |  |  | Les UE de formation sont validées |  | 8000 | 4000000 |  |  | CERVIDA-DOUNEDON/DAAS/PARTENAIRES
| Validation de la maquette | [6 empty] | X | X | X | X |  |  |  | Validation de la maquette
Activité 3 : Missions des enseignants des Masters du CERViDA-DOUNEDON | Missions des enseignants et vacataires (50) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les missions sont réalisées et le enseignements du Master sont dispensés |  | 40000 | 20000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 4 : Renforcement de capacités des enseignants permanents et vacataires | Identifier les besoins de renforcement des enseignants |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les besoins en renforcement capacités et formateurs sont identifiés, |  | 0 | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Renforcer les capacités des enseignants (25) au plan national |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités de 25 enseignants sont renforcées au plan national |  | 30000 | 15000000
| Former au moins 5 enseignants et vacataires à l'extérieur |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La capacité de 5 enseignants sont renforcées
Action 2 c: Sélection et accompagnement des étudiants des masters | [16 empty] | 151461.5385 | 75730769.2308
Activité 1 : Sélection des étudiants (90 ) | Lancer l'appel à candidatures (traduction des avis d'appel à candidature) |  |  |  |  | X | [8 empty] | L’appel à candidature est traduit et lancé |  | 500 | 250000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Réceptionner les candidatures | [13 empty] | Les candidatures sont reçues |  | 0 | 0
| Mettre en place du jury | [7 empty] | X | [5 empty] | Le jury de sélection est mis en place |  | 0 | 0
| Sélectionner les candidats (une retraite est organisée pour la selection) | [7 empty] | X | [5 empty] | L’étude de dossier est réalisée et les étudiants en Master du CERViDA-DOUNEDON sont sélectionnés |  | 30000 | 15000000
| Publier les résultats de sélection | [8 empty] | X |  |  |  |  | Les résultats sont publiés |  | 0 | 0
Activité 2 : Octroi de bourses aux étudiants bénéficiaires | Elaborer les critères de sélection | [10 empty] | X | X | X | La liste des critères d’attribution de bourses est élaborée |  |  | 0 |  |  | CERVIDA-DOUNEDON, UL
| Attribuer 34 bourses du CERViDA-DOUNEDON (allocation, logement , Inscription, voyage et assurance maladie) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les bourses sont octroyées aux 34 étudiants bénéficiaires |  | 90461.5385 | 45230769.2308
Activité 3 : Suivi pédagogique des étudiants boursiers et non boursiers | Suivre les mémoires des étudiants en master |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les mémoires des étuduants sont suivis |  | 500 | 250000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + UL
Activité 4 : Stages d’immersion aux étudiants sélectionnés | Constituer la liste des structures d’accueil pour les stages |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La liste des structures d’accueil pour les stages est disponible |  | - |  |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Signer des accords de partenariat avec les structures d’accueil |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les accords de partenariat avec les structures d’accueil sont signés |  | 0 | 0
| Dérouler 38 stages d'immersion |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 étudiants ont effectué les stages d'immersion |  | 30000 | 15000000
Action 2 d : Mise en place d’un système d’évaluation des formations | [16 empty] | 4000 | 2000000
Activité 1 : Auto évaluation des formations du CERViDA-DOUNEDON | Réaliser les enquêtes de satisfaction des étudiants sur les activités du CERViDA-DOUNEDON et d'insersion professionnelle par le comité d'évaluation de l'Université de Lomé |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le rapport des enquêtes des étudiants sur les activités du CERViDA-DOUNEDON et d'insersion professionnelle |  | 4000 | 2000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Action 2e: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | [16 empty] | 92983 | 46491500
Activité 1: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | Acquérir les équipements de la salle multimédia en matériels informatiques | [10 empty] | X | X | X | Les équipements de la salle multimédia en matériels informatiques |  | 43800 | 21900000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
Activité 2 : Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc. | S'abonner aux ressources numériques, base de données |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les ressources numériques (revues, etc.), les bases de données, les ouvrages, etc. en lien avec la thématique du CERViDA-DOUNEDON sont disponibles |  | 29183 | 14591500 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 3: Formation des enseignants pour l'appropriation des méthodes de pédagogie numérique | Identifier les formateurs |  |  | X | X | X | [11 empty] | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Former les enseignants pour l'appropriation des méthodes d'enseignement à distance |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Les enseignants sont formés pour l'appropriation des méthodes d'enseignement à distance |  | 20000 | 10000000
Action 2 f: Amélioration de la formation doctorale | [16 empty] | 167700 | 83850000
Activité 1 : Recrutement des doctorants (20) | Publier l'appel à candidature (Traduction des avis en anglais) |  |  |  |  | X | [8 empty] | Les publications sont émises |  | 1000 | 500000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Sélectionner les candidats (Retraite pour la selection présidé par un membre du conseil scientifique international) | [5 empty] | X | X | [6 empty] | Les candidats sont sélectionnés |  | 10000 | 5000000
Activité 2 : Financement des bourses de doctorat | Octroyer des bourses (Allocation, logement, voyage, Inscription (27), Assurance maladie (59)) aux doctorants |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les bourses sont octroyées aux doctorants |  | 150000 | 75000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 3: Suivi pédagogique des doctorants | Suivre les points de thèses |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les thèses sont suivis |  | 500 | 250000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Inscrire les doctorants au cours d'anglais |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les doctorants sont inscrits au cours d'anglais |  | 6200 | 3100000
Action 2.g: Mise en place des formations continues / courte durée | [16 empty] | 11000 | 5500000 | 15000
Activité 1 : Identification, sélection des thèmes de formation et organisation des formations continues/courtes durées | Diffuser les offres de formation continue / courte durée |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les offres de formations sont diffusées |  | 1000 | 500000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Dérouler une formation continue |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 formation continue est déroulée (Formation de 100 personnes) |  | 10000 | 5000000 | 15000
AXE 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE DLI5 | [16 empty] | 419000 | 209500000
Action 3a: Préparation de la recherche | [16 empty] | 169000 | 84500000
Activité 1 : Renforcement des structures de recherche du CERViDA-DOUNEDON | Identifier les besoins |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Les structures de recherche de CERViDA-DOUNEDON sont renforcés |  | 0 | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Dérouler le marché d'acquisition des équipements |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 0
| Réceptionner les équipements de recherche et d'application du CERViDA-DOUNEDON |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 125000 | 62500000
Activité 2 : Renforcement des structures de recherche des partenaires | Identifier les besoins |  | X | [11 empty] | Les structures de recherche des partenaires du CERViDA-DOUNEDON sont renforcés |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Acquérir les équipements de recherche aux partenaires |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 0
| Réceptionner les équipements de recherche aux partenaires du CERViDA-DOUNEDON | [5 empty] | X | X | [8 empty] | 24000 | 12000000
Activité 3 : Lancement des appels à projets de recherches | Identifier les thèmes de recherches |  | X | [11 empty] | Les projets de recherches sont sélectionnés |  | 0 | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Chosir les thèmes porteurs |  | X | [13 empty] | 0 | 0
| Lancer les appels à projets |  | X | [13 empty] | 0 | 0
| Constituer le jury international de sélection |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0
| Sélectionner les projets (Atelier) avec les membres de Conseil Scientique International (CSI) |  |  | X | X | X | [10 empty] | 20000 | 10000000
Action 3b: Animation et mise en œuvre de la recherche | [16 empty] | 199000 | 99500000
Activité 1 : Soutien aux équipes de recherches sélectionnées | Mettre en œuvre les projets retenus (10), (Avance de 50% de demarrage) | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Les projets retenus (10) sont mis en oeuvre |  | 100000 | 50000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Solder les financements des projet de recherches de 2022 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Les financements des projets de recherche de l'année 2022 sont soldés |  | 45000 | 22500000
| Atelier de validation des résultats des projets sélectionnés avec l'implication du CSI | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Les rapports de l'atelier de validation sont disponibles |  | 20000 | 10000000
Activité 2 : Participation du CERViDA-DOUNEDON aux appels à projets (acquisition de compétences pour répondre à des appels et pour répondre à des appels et pour le montage des dossiers | Renforcer les capacités en montage de projets nationaux et internationaux |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités pour le montage des projets sont renforcés |  | 10000 | 5000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Identifier les appels à projets nationaux et internationaux |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les appels à projets sont identifiés |  | 0 | 0
| Elaborer les dossiers de candidature |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les dossiers de soumission élaborés |  | 0 | 0
| Participer aux appels à candidature |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les candidatures sont soumis |  | 0 | 0
Activité 3 : Production des publications scientifiques | Pré-évaluer 30 manuscrits |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 manuscrits sont pré-évalués |  |  | 0 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Traduire 30 manuscrits |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 manuscrits sont traduits |  | 4000 | 2000000
| Publier 30 manuscrits (organiser un atelier de redaction des manuscrits) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 manuscrits sont publiés |  | 20000 | 10000000
Action 3c: Soutien à la recherche doctorale | [16 empty] | 51000 | 25500000
Activité 1 : Renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique | Atelier de renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique (4 cours de méthodologies pour 22 doctorants) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les aptitudes des doctorants sont renforcées dans la recherche et l’orientation méthodologique |  | 8000 | 4000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Equipement spécifiques des doctorants (21 ordinateurs) | Acquérir 21 ordinateurs aux doctorants de la promotion 2022-2023 du CERViDA-DOUNEDON |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 21 ordinateurs sont acquis pour les doctorants de la promotion 2022-2023 |  | 24000 | 12000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 3 : Soutien aux stages en entreprise | Soutenir les stages en entreprise pour 25 étudiants doctorants |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 stages sont soutenus |  | 13000 | 6500000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 4 : Soutien aux recherches de terrain | Soutien aux étudiants dans les recherches sur le terrain |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 doctorants ont soutenu |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Soutenance de 19 doctorants |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 6000 | 3000000
AXE 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT DLI2-DLI4 | [16 empty] | 189400 | 94700000
Action 4a: Valorisation des activités de recherche et entreprenariat | [16 empty] | 139400 | 69700000
Activité 1 : Appui à la création d’un observatoire de gestion urbaine | Appuyer l'élaboration du scénario d'utilisation | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Les données existantes sur les villes sont inventoriées et analysées ; La synthèse de l’utilisation des données existantes est réalisée ; Le scénario pour la constitution d’un observatoire de gestion urbaine est élaboré L’observatoire de gestion urbaine est créée. |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Appuyer à la création de l'observatoire de gestion urbain | [7 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 40000 | 20000000
| Activité de veille sur la gestion urbaine | [7 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Organisation des journées entreprises (company days conférences et forum sur les villes durables) | Dérouler les journées, conférences, forum | [8 empty] | X | X |  |  |  | Les journées, conférences et forum sont déroulés |  | 40000 | 20000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 3 : Organisation de la semaine de la communauté de savoirs villes durables dans les suds (CoSAV villes durables) | Dérouler les journées, conférences, forum | [8 empty] | X | X |  |  |  | La semaine de la communauté (CoSAV villes durables) est organisée |  | 40000 | 20000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 4 : Soutien aux stages en entreprise pour les enseignants du CERViDA-DOUNEDON y compris l'amélioration de l'anglais | Organiser des stages d'impregnation de 4 enseignants au Ghana |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les stages sont réalisés |  | 18000 | 9000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Inscrire le personnel du Centre au cours d'anglais | [13 empty] | Le personnel du Centre est inscrit au cours d'anglais |  | 1400 | 700000
Action 4b:Valorisation des activités de recherche et internationalisation | [16 empty] | 50000 | 25000000
Activité 1 : Soutien à la participation aux activités scientifiques internationales des enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON | Participation d'au moins 5 enseignants chercheurs et 20 doctorants dont les résumés sont acceptés aux manifestations scientifiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | les enseignants chercheurs (5) et doctorants (20) dont les résumés sont acceptés ont participé aux manifestations scientifiques |  | 30000 | 15000000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Dissémination, diffusion, communication des résultats des projets de recherche | Identification des resultats de projets satisfaisants |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les résultats satisfaisants des projets de recherches sont disséminés, diffusés et communiqués à travers les réseaux sociaux |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Identification du public cible |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
| Dissémination, diffusion et communication des résultats des projets satisfaisants à travers les réseaux sociaux |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 4000 | 2000000
Activité 3 : Fonctionnement de la revue scientifique internationale sur les villes durables | Choix du support |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le fonctionnement de la revue scientifiques internationale sur les villes durables est assuré |  |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Lancement de l'appel à contribution |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
| Soumissions des articles |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
| Sélection des soumissions |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 4000 | 2000000
| Publication |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12000 | 6000000
AXE : 5 INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHES DLI4 | [16 empty] | 1291192.116 | 645596058
Action 5a: Renforcement des infrastructures du CERViDA-DOUNEDON | [16 empty] | 1291192.116 | 645596058
Activité 1 : Construction et équipement du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON | Exécuter les travaux | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Les travaux ont démarré et le suivi-contrôle est réalisé |  | 1077702.616 | 538851308 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Suivre et contrôler les travaux | [7 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 67489.5 | 33744750
| Equipement du centre construit | [10 empty] | X | X | X | Le Centre est équipé |  | 146000 | 73000000
ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DANS LE CADRE DE IDL 7 | [16 empty] | 700000 | 350000000 |  |  | Directeur de la planification et de la prospective
RLD 7.4 : PARTICIPATION A L'INITIATIVE D’ANALYSE COMPARATIVE DU PASET | [16 empty] | 100000 | 50000000 |  |  | M. AGOSSOU
| Premier cycle universitaire | [15 empty] | 50000 | 25000000
| Réaliser un état des lieux de la préparation de l'institution à la collecte de données d'analyse comparative par une enquête de lancement du projet ; |  | X | X | X | [9 empty] | L'état des lieux de la préparation de l'institution à la collecte de données d'analyse comparative par une enquête de lancement du projet est réalisé; |  | 12000 | 6000000
| Élaborer un plan d'intervention au niveau de l'institution pour développer ses capacités en matière de collecte et de gestion des données et pour rendre compte à l'avenir de tous les indicateurs d'analyse comparative. |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Le plan d'intervention au niveau de l'institution pour développer ses capacités en matière de collecte et de gestion des données et pour rendre compte à l'avenir de tous les indicateurs d'analyse comparative est élaboré. |  | 16000 | 8000000
| Analyser les besoins de l'institution en matière de système d'information ; | [10 empty] | X | X | X | Les besoins de l'institution en matière de système d'information sont analysés |  |  | 0
| Créer l'Observatoire de la vie universitaire (EDD) et l'alimenter avec les différentes bases de données opérationnelles ; | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | L'Observatoire de la vie universitaire (EDD) est crée et est alimenté avec les différentes bases de données opérationnelles |  | 10000 | 5000000
| Désigner des représentants et les former au benchmarking pour améliorer les systèmes institutionnels de collecte et de gestion des données ; | [10 empty] | X | X | X | Désigner les représentants et les former au benchmarking pour améliorer les systèmes institutionnels de collecte et de gestion des données |  | 6000 | 3000000
| Réaliser une enquête de suivi de la mise en œuvre du projet de création de l'observatoire. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | L'enquête du suivi de la mise en œuvre du projet de création de l'observatoire est réalisée |  | 6000 | 3000000
| Deuxième cycle | [15 empty] | 50000 | 25000000
| Préparer l'initiative de calibration du PASET |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L'initiative de calibration du PASET est préparé |  | 20000 | 10000000
| Participer à l'initiative de calibration du PASET |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L'initiative de calibration du PASET est réalisé |  | 10000 | 5000000
| Développer un plan d'intervention pour renforcer sa capacité à rapporter les indicateurs d’analyse comparative. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le plan d'intervention pour renforcer sa capacité à rapporter les indicateurs d’analyse comparative est développé |  | 20000 | 10000000
IDL 7.5: : Étape d'impact institutionnel | [16 empty] | 600000 | 300000000
RLD 7.5. Projet 4 : Renforcement de la stratégie de mobilisation des ressources | [16 empty] | 300000 | 150000000
Etape 12 : Création d'une Association d'anciens étudiants | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Renforcer les liens de solidarité entre les anciens de l'UL en favorisant la création d'associations et d'un annuaire. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Les liens de solidarité entre les anciens de l'UL est renforcé en favorisant la création d'associations et d'un annuaire. |  | 10000 | 5000000
| Promouvoir l'image de l'UL |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L'image de l'UL est promu |  | 10000 | 5000000
| Mobiliser les anciens dans nos activités de formation et de recherche. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les anciens sont mobilisés dans nos activités de formation et de recherche. |  | 20000 | 10000000
| Organiser des événements, conférences, ateliers, rencontres, visites, etc. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Des événements, conférences, ateliers, rencontres, visites, sont organisés |  | 44000 | 22000000
| Aider l'UL à se positionner et à mettre en place une stratégie future. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | L'UL est aidé dans son positionnement en mettant en place une stratégie future |  | 6000 | 3000000
| Créer une plateforme de discussion. | [10 empty] | X | X | X | La plateforme de discussion est créée |  | 10000 | 5000000
Etape 13 : Incubateur UL (U-Lab) | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Doter l'incubateur d'infrastructures équipées : construction de 4 bureaux et d'un espace de travail collaboratif modulable |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L'incubateur d'infrastructures équipées est doté de : construction de 4 bureaux et d'un espace de travail collaboratif modulable |  | 60000 | 30000000
| Former deux personnes à l'école des Mines ALBI CARMAUX en France | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Deux personnes sont formées à l'école des Mines ALBI CARMAUX en France |  | 10000 | 5000000
| Former l'équipe dirigeante avant la mise en service de l'incubateur |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | L'équipe dirigeante est formé avant la mise en service de l'incubateur |  | 4000 | 2000000
| Élaborer le programme d'accompagnement de l'incubé | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Le programme d'accompagnement de l'incubé est élaboré |  | 0 | 0
| Développer le processus de recrutement des jeunes entreprises innovantes. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Le processus de recrutement des jeunes entreprises innovantes est développé |  | 2000 | 1000000
| Faire fonctionner quotidiennement le centre et assistance d'autres experts. | [10 empty] | X | X | X | Le centre est opérationnel |  | 10000 | 5000000
| Former et sensibiliser les enseignants-chercheurs et les jeunes universitaires à la nécessité d'un incubateur. | [10 empty] | X | X | X | Les enseignants-chercheurs et les jeunes universitaires sont formés et sensibilisés à la nécessité d'un incubateur. |  | 14000 | 7000000
Etape 14 : Renforcement de la valorisation de la recherche (y compris la production scientifique, etc.) | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Mettre en place une cellule d'appui à la valorisation des résultats de la recherche. |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Une cellule d'appui à la valorisation des résultats de la recherche est mise en place |  | 4000 | 2000000
| Renforcer les capacités de logistique numérique (achat de 20 ordinateurs et de 20 logiciels anti-plagiat). |  | X | X | X | [9 empty] | Les capacités de logistique numérique sont renformées (achat de 20 ordinateurs et de 20 logiciels anti-plagiat) |  | 70000 | 35000000
| Organiser et soutenir les revues pour améliorer leurs performances. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Les revues sont organisées et soutenues pour améliorer leurs performances |  | 3000 | 1500000
| Créer une base de données pour mieux gérer la production scientifique | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Une base de données pour mieux gérer la production scientifique est disponible |  | 8000 | 4000000
| Soutenir la participation des revues universitaires aux plateformes régionales et internationales de publications scientifiques. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | La participation des revues universitaires aux plateformes régionales et internationales de publications scientifiques est soutenue |  | 15000 | 7500000
RLD 7.5. Projet 5 : Marketing et communication institutionnelle | [16 empty] | 300000 | 150000000
Etape 15 : Renforcement des capacités des acteurs de l'UL et missions d'imprégnation sur les enjeux du marketing et de la communication institutionnelle (interne et externe) | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Organiser un atelier de formation de l'équipe de direction de la communication sur les enjeux, les axes prioritaires et les stratégies de la communication institutionnelle universitaire, de la communication numérique et de l'animation des réseaux sociaux ; | [10 empty] | X | X | X | Un atelier de formation de l'équipe de direction de la communication est organisé sur les enjeux, les axes prioritaires et les stratégies de la communication institutionnelle universitaire, de la communication numérique et de l'animation des réseaux sociaux |  | 4000 | 2000000
| Organiser un atelier de formation des personnels de l'UL sur les implications de la communication institutionnelle universitaire (personnels de la présidence, doyens/directeurs, enseignants-chercheurs, CSA et secrétaires principaux) ; | [10 empty] | X | X | X | Un atelier de formation des personnels de l'UL est organisé sur les implications de la communication institutionnelle universitaire (personnels de la présidence, doyens/directeurs, enseignants-chercheurs, CSA et secrétaires principaux) |  | 4000 | 2000000
| Réaliser des voyages d'imprégnation dans les universités partenaires pour le partage et la capitalisation des expériences en matière de communication institutionnelle. | [10 empty] | X | X | X | Des voyages d'imprégnation dans les universités partenaires sont organisés pour le partage et la capitalisation des expériences en matière de communication institutionnelle |  | 12000 | 6000000
| Equiper le service de la communication et du protocole en matériel de reportage et matériel informatique (appareils photo, caméras, enregistreurs, ordinateurs, imprimantes). |  | X | X | X | [9 empty] | Le service de la communication et du protocole sont équipés en matériel de reportage et matériel informatique (appareils photo, caméras, enregistreurs, ordinateurs, imprimantes) |  | 80000 | 40000000
Etape 16 : Amélioration de la visibilité de l’Université de Lomé | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Revitaliser le site internet de l’université de Lomé |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le site internet de l’université de Lomé est revitalisé |  | 20000 | 10000000
| Créer et animer la page spéciale sur le site de l’UL dédiée aux anciens élèves et étudiants de la sous-région ; | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Créer et animer la page spéciale sur le site de l’UL dédiée aux anciens élèves et étudiants de la sous-région est créée et animé |  | 12000 | 6000000
| Opérations de charme de l’image de l’Université de Lomé sur les réseaux sociaux (montage de vidéos pour les étudiants et la communauté) ; | [10 empty] | X | X | X | Opérations de charme de l’image de l’Université de Lomé sur les réseaux sociaux (montage de vidéos pour les étudiants et la communauté) |  | 10000 | 5000000
| Emettre des émissions de radio et de télévision sur la formation et la recherche à l’UL, | [10 empty] | X | X | X | Des émissions de radio et de télévision sont emises sur la formation et la recherche à l’UL |  | 12000 | 6000000
| Réaliser des voyages de presse, conférences de presse | [10 empty] | X | X | X | Des voyages de presse et conférences de presse sont réalisées |  | 20000 | 10000000
| Signer de convention avec trois (3) médias étrangers ; | [10 empty] | X | X | X | De convention sont signées avec trois (3) médias étrangers |  | 16000 | 8000000
| Parrainer les publications sur la page facebook. | [10 empty] | X | X | X | Les publications sur la page facebook sont parrainées |  | 10000 | 5000000
Etape 17 : Renforcement du partenariat entre l'UL et les acteurs socio-économiques | [16 empty] | 100000 | 50000000
| Visiter pour promouvoir l'image de l'UL auprès des chancelleries | [10 empty] | X | X | X | Promouvoir l'image de l'UL auprès des chancelleries à travers les visites |  | 20000 | 10000000
| Organiser des places de marché, tables rondes, déjeuners d'échanges, journées portes ouvertes | [10 empty] | X | X | X | Les places de marché, tables rondes, déjeuners d'échanges, journées portes ouvertes sont organisés |  | 40000 | 20000000
| Célébrer les résultats de recherche et des lauréats à travers la Nuit de l'excellence de l'UL) | [10 empty] | X | X | X | Les résultats de recherche et des lauréats sont célébrés à travers la Nuit de l'excellence de l'UL) |  | 40000 | 20000000
TOTAL | [16 empty] | 3665174.4385 | 1832587219.2308

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023-CERViDA-DOUNEDON
500
| COMPOSANTES | USD | F CFA | %
1 | GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT | 509437.784 | 254718892 | 13.9% | 279718892
2 | EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION | 556144.5385 | 278072269.2308 | 15.17% | 303072269.2308
3 | EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | 419000 | 209500000 | 11.43% | 309500000
4 | IMPACT DE DEVELOPPEMENT | 189400 | 94700000 | 5.168% | 294700000
5 | INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE | 1291192.116 | 645596058 | 35.23% | 645596058
6 | ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DANS LE CADRE DE IDL 7 | 700000 | 350000000 | 19.1%
7 | TOTAL | 3665174.4385 | 1832587219.2308 | 100% | 1832587219.2308