## PTBA BON_VF
CERViDA-DOUNEDON
Université de Lomé/MESR |  |  |  | Dans les délais prévus
TOGO
Dr. Coffi AHOLOU |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel : 2021
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Responsable
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Action 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
Sous-action 1a: Opérationnalisation de l’administration du CERViDA-DOUNEDON
Activité 1 : Mise en place de l’administration du CERViDA-DOUNEDON | Recruter le personnel techinque du centre | [13 empty] | 1 SPM, 1 SGF, 1 ASE et 1 CM retructés |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q1 F
| Payer les salaires du personnel | [13 empty] | Les salaires du personnel sont payés
| Réaliser les missions (à l'intérieur et extérieur du Togo) du centre | [13 empty] | Les missions sont réalisées
| Assurer le personnel du centre | [13 empty] | Le personnel du centre est assurés | bar: 2021 Y2Q1 M to 2021 Y2Q4 D
Activité 2 : Communication et visibilité du CERViDA-DOUNEDON | Organiser le lancement officiel du centre | [13 empty] | Le centre est officiellement lancé |  | Direction CERViDA-DOUNEDON/ PARTENAIRES DES MEDIA | bar: 2021 Y2Q2 A
| Développer et animer du site web de CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | Le site Web du centre est développé et animé
| Réaliser les publicités (spots publicitaires, prospectus, radio, télé, presse écrite, gadgets, T-Shirt, etc.) et annonces | [13 empty] | Les spots publicitaires (audio et télé) sont réalisés Les émissions (télé, radio) sont réalisées Les pages publicitaires dans la presse écrite sont confectionnés Le prospectus du centre est élaboré Le réseau téléphonique est installés Les comptes de réseaux sociaux sont créés | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Activité 3 : Installation d'un réseau internet haut débit | Abonnement au réseau internet haut débit | [13 empty] | Le réseau internet haut débit est disponible |  | Direction CERViDA-DOUNEDON/CERME et CERSA | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Activité 4 : Renforcement de capacités du personnel du CERViDA-DOUNEDON | Renforcer les capacités du personnel en gestion financière et autres | [15 empty] | Direction CERViDA-DOUNEDON/CERME et CERSA | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Activité 5 : Acquérir les équipements pour le fonctionnement de CERViDA-DOUNEDON | Acquérir le matériel informatique pour l'administration | [13 empty] | Les matériels informatiques, de bureau, de protection contre COVID-19, le mobilier et les consommables de bureau, le matériel roulant sont acquis |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Acquérir les mobiliers de bureau | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Acquérir le matériel roulant (Pick up et station wagon) | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Acquérir les consommables de bureau et informatique (ramettes, stylo, crayons, gommes, règles, enveloppes, chemises, sous-chemises, tonner, encre etc.) | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Acquérir le matériels de bureau (appareil reliure, cafetière, et autre) | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Acquisition des matériels de lutte contre a La COVID – 19 | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 S
Activité 6 : suivi évaluation de la gestion fudiciaires, recherches, formations du centre (audits internes et externes, rapport d’activités, les réunions du comité de pilotage, évaluation à mi-parcours et finale) | Audit interne | [13 empty] | L'audit interne est réalisé |  | auditeur interne de l'Université, CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 J; 2021 Y2Q2 A; 2021 Y2Q3 J; 2021 Y2Q4 O
| Audit externe | [13 empty] | L'audit externe est réalisé |  | Cabinet d'audit, CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 M to 2021 Y2Q2 J
| Réunions coordination | [13 empty] | Les réunions sont tenues |  | CERViDA-DOUNEDON
Activité 7 : Organisation des réunions du comité sectoriel national et international (CCS et CSI) | Organisation des réunions du CS et du CSI | [13 empty] | Les réunions du CCS et du CSI sont organisés |  | CCS, CSI, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 J; 2021 Y2Q4 D
Activité 8 : Fonctionnement du matériel roulant (entretiens, réparations, carburant assurance véhicule) et autres (électricité, eau, envoie de courriers, petites réparations, etc.) | Acheter du carburant pour le fonctionnement | [13 empty] | La quantité de carburant nécessaire pour le fonctionnement est mise à la disposition du CERViDA-DOUNEDON |  | CERViDA-DOUNEDON
| Assurer les véhicules | [13 empty] | Les deux véhicules de l'administration du CERVIDA-DOUNEDON sont assurés
| Autres éléments du fonctionnement (électricité, eau, courrier, etc.) | [13 empty] | Les autres élément du fonctionnement sont assurés
Activité 9 : Appui à l'actualisation du plan stratégique 2021-2025 de l'UL de Lomé et la mise en œuvre de l'axe valorisation des résultats de la recherche | Mise en place du comité | [13 empty] | Le plan stratégique 2021-2025 de UL est actualisé |  | UL | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q2 J
Actualisation du plan stratégique | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q2 J
Action 2 : EXCELLENCE DANS LA FORMATION
Sous-Action 2a : Accompagnement des Masters existants
Activité 3 : Soutien aux activités pédagogiques de terrain | Location du bus | [13 empty] | Le nombre de fois que le bus est loué |  | CERViDA DOUNEDON
| Sorties pédagogiques | [13 empty] | Les sorties pédagogiques sont réalisées dans de bonnes conditions
Activité 4 : Ateliers du CERViDA-DOUNEDON (ateliers d’initiation à l’entreprenariat et au développement personnel, ateliers d’innovation, etc.) | Organisation des ateliers d’initiation à l’entreprenariat et au développement personnel | [13 empty] | Les modules et thématiques d’initiation et d’innovation sont identifiés, Les experts sont identifiés, Les thématiques sont connues et les ateliers sont organisé |  | CERViDA DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 2b : Création du Master du CERVIDA-DOUNEDON
Activité 1 : Choix de la thématique du Master du CERViDA-DOUNEDON | Inventaire des thématiques en lien avec le développement urbain durable | [13 empty] | l'inventaire des thématiques en lien avec le développement urbain durable est réalisé |  | CERViDA DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 M
| Sélection de la thématique du master (la thématique devra déboucher sur le titre du master) | [13 empty] | Une thématique est choisie | bar: 2021 Y2Q1 M
Activité 2 : Validation de la maquette du Master de CERViDA-DOUNEDON | Elaboration de la maquette | [13 empty] | Les UE de formation sont validées |  | CERViDA DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q2 M
| Validation de la maquette | [13 empty] | La maquette du Master du CERViDA-DOUNEDON est disponible | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q2 M
Activité 3 : Déroulement des enseignements du Master de CERViDA-DOUNEDON | Déroulement des cours (mission des enseignements) | [13 empty] | Les enseignements du Master sont dispensés |  | CERVIDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q4 O to 2021 Y2Q4 D
Activité 4 : Renforcement de capacités des enseignants permanents et vacataires y compris bain lingustique | Identification des besoins de renforcement des enseignants | [13 empty] | Les besoins en renforcement et formateurs sont identifiés, capacités des enseignants sont renforcées |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q3 S
Sollicitation des formateurs et identification des enseignants | bar: 2021 Y2Q4 O
Formation des enseignants et vacataires y compris bain linguistique | bar: 2021 Y2Q4 N to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 2 c: Sélection et accompagnement des étudiants
Activité 1 : Sélection des étudiants | Lancement de l’appel à candidatures | [13 empty] | L’appel à candidature est lancé |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q3 A
| Réception des candidatures | [13 empty] | Les candidatures sont reçues | bar: 2021 Y2Q3 S
| Mise en place du jury | [13 empty] | Le jury de sélection est mis en place | bar: 2021 Y2Q3 S
| Sélection des candidats | [13 empty] | L’étude de dossier est réalisée et les étudiants en Master du CERViDA-DOUNEDON sont sélectionnés | bar: 2021 Y2Q4 O
| Publication des résultats de sélection | [13 empty] | Les résultats sont publiés | bar: 2021 Y2Q4 O
Activité 2 : Octroi de bourses aux étudiants bénéficiaires | Elaboration des critères de sélection | [13 empty] | La liste des critères d’attribution de bourses est élaborée |  | CERVIDA-DOUNEDON, UL, EAMAU | bar: 2021 Y2Q4 O
| Attribution des bourses des Masters à accompagner | [13 empty] | La liste des boursiers par Master est disponible | bar: 2021 Y2Q4 O to 2021 Y2Q4 D
| Attribution des bourses du CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | Les bourses sont octroyées aux étudiants bénéficiaires | bar: 2021 Y2Q4 O to 2021 Y2Q4 D
Activité 3 : Suivi pédagogique de étudiants boursiers et non boursiers | Identification des Tuteurs/Mentors et suivi des étudiants | [13 empty] | les tuteurs / mentors sont identifiés et les étudiants sont suivis | bar: 2021 Y2Q3 J to 2021 Y2Q4 D
Activité 4 : Recherche de stages d’immersion aux étudiants sélectionnés | Constitution de la liste des structures d’accueil pour les stages | [13 empty] | La liste des structures d’accueil pour les stages est disponible |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 J
| Signature d’accords de partenariat avec les structures d’accueil | [13 empty] | L’accord de partenariat avec les structures d’accueil est signé | bar: 2021 Y2Q4 O
| Déroulement du stage | [13 empty] | les étudiants ont effectué les stages d'immersion | bar: 2021 Y2Q4 O to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 2 d : Mise en place d’un système d’évaluation des formations
Activité 1 : Auto évaluation des formations du CERViDA-DOUNEDON | Analyse de l’architecture des offres de formation des masters accompagnés/CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | Les formations du CERViDA-DOUNEDON sont évaluées |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Analyse du marché | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Identification des réseaux nationaux, régionaux et internationaux | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Analyse de la constitution des équipes pédagogiques fonctionnelles et compétentes | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 2e: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine
Evaluation des besoins | bar: 2021 Y2Q1 M
Activité 1: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | Aménagement de la salle multimédia | [13 empty] | La salle multimédia est aménagée |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q2 M
| Achat et installation de matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | [13 empty] | Les matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine sont acquis et installés | bar: 2021 Y2Q2 J to 2021 Y2Q4 N
Activité 2 : Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc. | Abonnements aux ressources numériques, base de données | [13 empty] | Les ressources numériques (revues, etc.), les bases de données, les ouvrages, etc. en lien avec la thématique du CERViDA-DOUNEDON sont disponibles |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 J
Activité 3 : Formation des enseignants pour l’appropriation des méthodes d'enseignement à distance | Identification des formateurs | [13 empty] | Les formateurs sont identifiés |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 F to 2021 Y2Q1 M
| Formés des enseignants pour l’appropriation des méthodes d’enseignement à distance | [13 empty] | Les enseignants sont formés pour l’appropriation des méthodes de pédagogie numérique | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q2 M
Sous-Action 2 f: Amélioration de la formation doctorale
Activité 1 : Recrutement des doctorants | Publication de l’appel à candidature | [13 empty] | Les publications sont émises |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q1 M
| Sélection des candidats | [13 empty] | Les candidats sont sélectionnés | bar: 2021 Y2Q1 M
Activité 2 : Financement des bourses de doctorat | Octroi de bourses (Titre de voyage, Logement , Inscription, Allocations) | [13 empty] | Les bourses sont octroyées aux étudiants |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 2.g: Mise en place des formations continues / courte durée
Activité 1 : Identification, sélection des thèmes de formation et organisation des formations continues/courtes durées | Sélection des thèmes de formation continue | [13 empty] | Les thèmes de formation continue sont sélectionnés |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q1 F
| Identification des formateurs | [13 empty] | Les formateurs sont identifiés | bar: 2021 Y2Q1 F
| Elaboration des TdRs | [13 empty] | Les TdRs sont élaborés | bar: 2021 Y2Q1 F to 2021 Y2Q2 M
| Diffusion de l’offre de formation continue / courte durée | [13 empty] | Les offres de formations sont diffusées | bar: 2021 Y2Q1 M to 2021 Y2Q4 D
| Déroulement des formations continues | [13 empty] | Les formations continues sont déroulées | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Action 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE
Sous-Action 3a: Préparation de la recherche
Activité 1 : Lancement des appels à projets de recherches | Identification des thèmes de recherches | [13 empty] | Les projets de recherches sont sélectionnés |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q4 O
Choix des thèmes porteurs | bar: 2021 Y2Q4 N to 2021 Y2Q4 D
Appel à projets | bar: 2021 Y2Q4 N to 2021 Y2Q4 D
Constitution du jury international de sélection | bar: 2021 Y2Q4 N to 2021 Y2Q4 D
Sélection des projets | bar: 2021 Y2Q4 N to 2021 Y2Q4 D
Sous-Action 3b: Animation et mise en œuvre de la recherche
Activité 2 : Participation du CERViDA-DOUNEDON aux appels à projets (acquisition de compétences pour répondre à des appels et pour répondre à des appels et pour le montage des dossiers | Renforcement de capacités en montage de projets nationaux et internationaux | [13 empty] | les capacités pour le montage des projets sont renforcés |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 M to 2021 Y2Q4 D
| Identification des appels à projets nationaux et internationaux | [13 empty] | les appels projets sont identifiés | bar: 2021 Y2Q1 M to 2021 Y2Q4 D
| Elaboration des dossiers de candidature | [13 empty] | les dossiers de soumission élaborés | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
| Participation aux appels à candidature | [13 empty] | les candidatures sont soumis | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Activité 2 : Production des publications scientifiques | Sélection des revues dans la base SCOPUS | [13 empty] | Les publications scientifiques sont produites |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Rédaction des articles
Vérification par commission
Soumission des articles
| Traduction des manuscrits | [14 empty] | 0
Publication des manuscrits
Sous-Action 3c: Soutien à la recherche doctorale
Activité 1 : Renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique | Renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique | [13 empty] | Les aptitudes des doctorants sont renforcées dans la recherche et l’orientation méthodologique |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q4 D
Activité 2 : Soutien aux stages (y compris linguistiques) | Soutien aux stages (y compris linguistiques) | [13 empty] | Les stages (y compris linguistiques) sont soutenus |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A to 2021 Y2Q3 A
Action 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT
Sous-Action 4a: Valorisation des activités de recherche et entreprenariat
Activité 1 : Appui à la création d’un observatoire de gestion urbaine | Inventaire des données | [13 empty] | Les données existantes sur les villes sont inventoriées et analysées ;La synthèse de l’utilisation des données existantes est réalisée ; Le scénario pour la constitution d’un observatoire de gestion urbaine est élaboré ;L’observatoire de gestion urbaine est créée. |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q4 D
Activité 2 : Renforcement des capacités en entreprenariat et en valorisation des produits de la recherche-innovation | Identification des experts | [13 empty] | Les capacités des enseignants et des partenaires sont renforcées en entreprenariat et en valorisation des produits de recherche-innovation |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q1 F
Identification des enseignants et des partenaires | bar: 2021 Y2Q1 M
Organisation des séminaires | bar: 2021 Y2Q2 A
Sous-Action 4b:Valorisation des activités de recherche et internationalisation
Activité 1 : Soutien à la participation aux activités scientifiques internationales des enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON | Identification des manifestations scientifiques internationales | [13 empty] | Les enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON sont soutenus pour la participation aux activités scientifiques internationales |  | Direction CERViDA-DOUNEDON, Enseignants chercheurs et doctorants | bar: 2021 Y2Q1 J to 2021 Y2Q2 M
| Identification des enseignants chercheurs et doctorants devant prendre part aux manifestations scientifiques internationales | [13 empty] | Les enseignants chercheurs et doctorants devant prendre part aux manifestations scientifiques internationales sont identifiés | bar: 2021 Y2Q2 M to 2021 Y2Q2 J
| Participation des enseignants chercheurs et doctorants dont les résumés sont acceptés | [13 empty] | Les enseignants chercheurs et doctorants dont les résumés sont acceptés ont participé aux manifestations scientifiques | bar: 2021 Y2Q3 J to 2021 Y2Q3 S
Action : 5 INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHES
Sous-Action 5a: Renforcement des infrastructures du CERViDA-DOUNEDON
Activité 1 : Lancement d’un concours international d’architecture pour la conception du plan, la réalisation des études géotechniques et d’impact environnemental et social le suivi-contrôle des travaux du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON | Elaboration et validation des TDRs (y compris les plans topo et cadastraux du site) | Appui à l'organisation du concours et à la sélection du lauréat | [12 empty] | Les 2 projets sont sélectionnés à l'issu du concours international d'architecture lancé pour la conception du plan du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON |  | Direction CERViDA-DOUNEDON | bar: 2021 Y2Q2 A
Lancement de l’avis de concours | bar: 2021 Y2Q2 M to 2021 Y2Q3 A
Réunion du jury international | bar: 2021 Y2Q3 A
Attribution de prix pour les deux premiers projets sélectionnés | bar: 2021 Y2Q4 N
| Développement et finalisation (DAO) du projet choisi y compris les études géotechniques et d’impact environnemental et social et suivi contrôle | [13 empty] | Le DAO du projet choisi y compris les études géotechniques et d'impact sont développé et finalisation | bar: 2021 Y2Q4 D
TOTAL
Note on Q6: Schenineda: If the addition of an activité or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus