## Mise_oeuvre_recommandat°
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DES MARCHES DU CERViDA-DOUNEDON AU TITRE DE L'EXERCICE 2022
N° | Recommandations | Délai | Responsable de mise en œuvre | Action de mise en œuvre
1 | Prendre des dispositions pour veuillez à ce que les marchés prévus dans le PPM soit déroulés avant la fin de la l’année. | Immédiat | CERViDA-DOUNEDON | Les Centres prendra les dispositions à ne pas inscrire tout marché dont le déroulement en pourra pas aboutir avant la fin de l'année. Il prendra également des dispositions afin d'obtenir des bénéficiaires les informations nécessaires pour l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence, avant l'inscription des marchés dans le PPM
2 | Toujours veiller au respect du délai réglementaire de 7 jours pour l’approbation des marchés. | Immédiat | Autorités approbatrices | Pour le retard d'approbation, le rapport d'audit est transmis aux acteurs concernés, pour leur permettre de prendre connassance de ces recommandations. Néanmoins, le CERViDA-DOUNEDON continuera le suivi régulier de ce processus pour amoindrir ces retards.
3 | Toujours relancer les fournisseurs sur le respect des délais d’exécution des marchés. | Immédiat | CERViDA-DOUNEDON | Le CERViDA-DOUNEDON continuera de rappeler les fournisseurs qui accusent des retards exagérés injustifiés à l'ordre. Il ne n'hésitera pas à leur appliquer les sanctions réglémentaires qui en découlent et même les exclure du répertoire des fournisseurs potentiels pour les consultation restreintes.
4 | Veuillez à ce que les membres de la commission de contrôle des marchés publics puissent donner leur avis dans un délai de 5 jours calendaires selon la réglementation en vigueur. | Immédiat | Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) | Le rapport d'audits est transmise à la PRMP, avec un point sur les recommandations sayantes, dont celui du retard d'examen des dossiers par la CCMP, pour lui permettre de trouver une solution idoine.